## RF
Catálogo de requisitos funcionales
SGCD-BH · Proyecto académico RUP — Black Hawk Car Audio
Código | Nombre | Descripción | Prioridad | Actor | Caso de uso | Componente | Criterio de aceptación | Estado de implementación
RF-001 | Listar catálogo por categoría | El sistema muestra los productos publicados agrupados por categoría, con el número de productos de cada una. | Alta | Visitante | CU-01 Explorar catálogo por categoría | COMP-01 | Al abrir una categoría se listan solo sus productos publicados y el contador coincide con el total. | Existente (verificado)
RF-002 | Buscar por modelo o texto | Búsqueda por modelo exacto, familia o fragmento, con sugerencias en vivo que muestran tipo y potencia. | Alta | Visitante | CU-02 Buscar producto | COMP-04 | Al escribir «sw12» aparecen sugerencias de modelos SW12 en ≤ 1 s; un modelo exacto abre su ficha. | Existente (verificado)
RF-003 | Filtrar productos | Filtros por categoría y atributos, con una URL que se puede compartir y conserva el filtro aplicado. | Media | Visitante | CU-03 Filtrar productos | COMP-04 | Al abrir la URL filtrada en otra sesión, se muestra el mismo resultado. | Existente (verificado)
RF-004 | Mostrar ficha técnica | La ficha presenta modelo, categoría, imágenes, especificaciones estructuradas y productos relacionados. | Alta | Visitante | CU-04 Consultar ficha técnica | COMP-01 | Toda ficha publicada muestra modelo, categoría, imagen principal y la sección de especificaciones. | Parcial
RF-005 | Señalar datos no verificados | Los atributos técnicos sin fuente verificada se muestran como «Pendiente de verificación» y nunca se estiman. | Alta | Gestor del catálogo | CU-14 Gestionar especificaciones técnicas | COMP-01 | Una especificación con estado PENDIENTE se muestra con esa etiqueta y sin valor inventado. | Propuesto (alcance académico)
RF-006 | Operar en modo catálogo | No se muestran precios, carrito ni checkout; la acción principal de la ficha es «Cotizar». | Alta | Visitante | CU-04 Consultar ficha técnica | COMP-03 | Ninguna página pública muestra precio ni botón «Añadir al carrito»; /cart/ y /checkout/ no forman parte del flujo. | Existente (verificado)
RF-007 | Agregar y quitar del comparador | El visitante agrega productos al comparador desde la tarjeta o la ficha, con un máximo de 3. | Alta | Visitante | CU-05 Comparar productos | COMP-05 | Al intentar agregar un cuarto producto, el sistema lo impide y lo informa. | Existente (verificado)
RF-008 | Mostrar tabla comparativa | Tabla de especificaciones alineadas por atributo, con «Cotizar por WhatsApp» y «Quitar» en cada columna. | Alta | Visitante | CU-05 Comparar productos | COMP-05 | Los atributos comunes aparecen en la misma fila; si un producto no tiene el dato, la celda indica «Pendiente de verificación». | Existente (verificado)
RF-009 | Conservar la selección | La selección del comparador se mantiene al navegar entre páginas durante la sesión. | Media | Visitante | CU-05 Comparar productos | COMP-05 | Tras cambiar de página, el comparador conserva los mismos productos. | Existente (verificado)
RF-010 | Publicar novedades | Listado y detalle de novedades (lanzamientos, eventos, contenido de marca). | Baja | Visitante | CU-06 Consultar novedades | COMP-09 | Una novedad publicada aparece en el listado ordenada por fecha. | Pendiente de validación
RF-011 | Directorio de distribuidores | Listado de distribuidores activos, filtrable por región y ciudad, con enlace de contacto. | Alta | Cliente interesado | CU-07 Consultar dónde comprar | COMP-07 | Al filtrar por ciudad solo aparecen distribuidores activos de esa ciudad. | Propuesto (alcance académico)
RF-012 | Generar enlace de WhatsApp | Enlace de clic para chatear con un mensaje prellenado que incluye la intención (cotizar, dónde comprar, soporte) y el modelo. | Alta | Cliente interesado | CU-08 Enviar consulta por WhatsApp | COMP-06 | Desde la ficha de BH-SW12XXG, el mensaje contiene «cotizar el modelo BH-SW12XXG». | Existente (verificado)
RF-013 | Incluir la URL del producto | El mensaje de WhatsApp incluye la URL canónica de la ficha consultada. | Media | Cliente interesado | CU-08 Enviar consulta por WhatsApp | COMP-06 | El texto decodificado del enlace contiene la URL de la ficha de origen. | Propuesto (alcance académico)
RF-014 | Registrar consulta comercial | Antes de abrir WhatsApp se registran la fecha y hora, el producto, el origen, la intención y el destino, sin datos personales. | Alta | Cliente interesado | CU-09 Registrar consulta comercial | COMP-06 | Cada clic en «Cotizar» crea un registro con estado REGISTRADA, y el registro no retrasa la apertura de WhatsApp. | Propuesto (alcance académico)
RF-015 | Solicitar alta de distribuidor | Formulario con empresa, RUC, ciudad, WhatsApp, número de tiendas y consentimiento de privacidad. | Media | Distribuidor | CU-10 Solicitar incorporación como distribuidor | COMP-07 | El formulario rechaza un RUC que no tenga 11 dígitos y no se puede enviar sin aceptar el consentimiento. | Parcial
RF-016 | Autenticar usuarios internos | Inicio de sesión con credenciales y cierre por inactividad; el acceso depende del rol. | Alta | Gestor del catálogo | CU-11 Autenticarse | COMP-09 | Un usuario sin rol interno no accede al panel de administración. | Existente en la plataforma base
RF-017 | Gestionar productos | Crear, editar, publicar, despublicar y descontinuar productos, con estados BORRADOR, PUBLICADO y DESCONTINUADO. | Alta | Gestor del catálogo | CU-12 Gestionar productos | COMP-02 | No se puede publicar un producto sin modelo único, una categoría y una imagen principal. | Existente en la plataforma base
RF-018 | Gestionar categorías | Categorías jerárquicas (padre e hija) con nombre, slug y descripción. | Alta | Gestor del catálogo | CU-13 Gestionar categorías | COMP-02 | No se puede eliminar una categoría que tenga productos asignados sin reasignarlos antes. | Existente en la plataforma base
RF-019 | Gestionar especificaciones | Especificaciones como pares atributo-valor-unidad, con estado de verificación y fuente. | Alta | Gestor del catálogo | CU-14 Gestionar especificaciones técnicas | COMP-02 | Cada especificación registra atributo, valor o PENDIENTE, unidad y fuente. | Parcial
RF-020 | Gestionar imágenes | Carga de imágenes con texto alternativo obligatorio, orden y marca de imagen principal. | Media | Gestor del catálogo | CU-15 Gestionar imágenes de producto | COMP-09 | El sistema no guarda una imagen sin texto alternativo. | Propuesto (alcance académico)
RF-021 | Gestionar distribuidores | Alta, edición, aprobación, suspensión y baja de distribuidores; revisión de las solicitudes recibidas. | Alta | Gestor del catálogo | CU-16 Gestionar distribuidores | COMP-07 | Solo los distribuidores ACTIVOS aparecen en el directorio público. | Propuesto (alcance académico)
RF-022 | Gestionar contenido y novedades | Crear, programar y publicar novedades y páginas institucionales. | Media | Gestor del catálogo | CU-17 Gestionar contenido y novedades | COMP-09 | Una novedad programada se publica en la fecha indicada. | Existente en la plataforma base
RF-023 | Dar seguimiento a consultas | Listar consultas, cambiar su estado (atendida, derivada, cerrada o descartada), asignar distribuidor y registrar observaciones. | Alta | Gestor del catálogo | CU-18 Dar seguimiento a consultas | COMP-08 | Cada cambio de estado guarda el usuario y la hora; no se permite cerrar una consulta REGISTRADA sin atenderla. | Propuesto (alcance académico)
RF-024 | Gestionar usuarios y roles | Crear usuarios, asignar roles (Administrador, Gestor del catálogo), desactivar cuentas. | Alta | Administrador del sistema | CU-19 Gestionar usuarios y roles | COMP-09 | Solo el Administrador puede asignar roles; el Gestor no ve la opción. | Existente en la plataforma base
RF-025 | Generar reportes | Reportes de consultas por producto, categoría, origen y periodo, y de productos más comparados, con exportación a CSV. | Media | Administrador del sistema | CU-20 Generar reportes administrativos | COMP-08 | El total del reporte coincide con los registros del periodo, y el CSV se abre en una hoja de cálculo. | Propuesto (alcance académico)
RF-026 | Registrar auditoría | Toda creación, modificación o eliminación administrativa registra usuario, acción, entidad, fecha y dirección IP. | Alta | Administrador del sistema | CU-21 Consultar auditoría | COMP-08 | Editar un producto genera un registro de auditoría consultable por el Administrador. | Propuesto (alcance académico)
RF-027 | Respaldar y restaurar | Respaldos programados de la base de datos y los archivos, con procedimiento de restauración probado. | Alta | Administrador del sistema | CU-22 Gestionar respaldos y mantenimiento | COMP-10 | Existe un respaldo diario y la restauración de prueba en staging concluye sin errores. | Pendiente de validación

## RNF
Catálogo de requisitos no funcionales
SGCD-BH · Proyecto académico RUP — Black Hawk Car Audio
Código | Característica (ISO/IEC 25010) | Nombre | Descripción | Prioridad | Criterio de aceptación | Estado
RNF-001 | Usabilidad | Ruta corta a la consulta | Desde cualquier ficha, la consulta por WhatsApp se inicia en una sola interacción visible sin desplazarse. | Alta | Prueba con 5 usuarios: ≥ 4 inician la consulta sin ayuda en < 30 s. | Existente (verificado)
RNF-002 | Portabilidad | Diseño adaptable | La interfaz se usa entre 360 y 1440 px de ancho sin desplazamiento horizontal. | Alta | Sin scroll horizontal en 360, 390, 768, 1024 y 1440 px. | Existente (verificado)
RNF-003 | Eficiencia | Rendimiento de carga | Umbrales de Core Web Vitals en «bueno» en el percentil 75: LCP ≤ 2,5 s, INP ≤ 200 ms, CLS ≤ 0,1. | Alta | PageSpeed Insights (datos de campo, o de laboratorio si no hay de campo) en home, catálogo y ficha. | Pendiente de validación
RNF-004 | Seguridad | Acceso protegido | HTTPS obligatorio, privilegio mínimo por rol, segundo factor para cuentas administrativas y bloqueo tras intentos fallidos. | Alta | La cuenta de Administrador exige segundo factor; 5 intentos fallidos bloquean el acceso durante 15 min. | Propuesto (alcance académico)
RNF-005 | Seguridad | Protección de datos personales | Tratamiento con consentimiento informado y finalidad declarada, conforme a la Ley N.° 29733. | Alta | Los formularios enlazan la política de privacidad y no envían datos sin consentimiento. | Parcial
RNF-006 | Fiabilidad | Disponibilidad | Disponibilidad mensual objetivo ≥ 99,5 % del sitio público. | Media | Monitor externo con verificación cada 5 min; informe mensual. | Propuesto (alcance académico)
RNF-007 | Compatibilidad | Navegadores | Soporte para las 2 últimas versiones de Chrome, Safari, Firefox y Edge. | Media | Lista de verificación funcional en los 4 navegadores. | Pendiente de validación
RNF-008 | Usabilidad | Accesibilidad | Criterios WCAG 2.1 nivel AA en contraste, texto alternativo, foco visible y navegación por teclado. | Media | Sin errores críticos en la auditoría automática y revisión manual con teclado. | Parcial
RNF-009 | Mantenibilidad | Extensión sin modificar el núcleo | Las personalizaciones residen en el tema hijo y en un plugin propio (bh-core), nunca en el núcleo ni en plugins de terceros. | Alta | Actualizar WordPress, WooCommerce y el tema padre no borra ninguna personalización. | Parcial
RNF-010 | Fiabilidad | Recuperación | Objetivos de recuperación RPO ≤ 24 h y RTO ≤ 4 h. | Alta | Simulacro de restauración documentado en staging. | Propuesto (alcance académico)
RNF-011 | Funcionalidad | Posicionamiento orgánico (SEO) | URL amigables, metadatos únicos, datos estructurados de producto, sitemap XML y canonical correcto en producción. | Media | Cada ficha tiene title, meta description y canonical propios; el sitemap lista solo páginas indexables. | Parcial
RNF-012 | Usabilidad | Idioma consistente | Interfaz pública íntegramente en español. | Media | No aparecen cadenas en inglés («Showing…», «Default sorting», «Quick View»). | Existente (verificado)
RNF-013 | Seguridad | Retención de auditoría | Los registros de auditoría se conservan 12 meses y no pueden editarse desde la interfaz. | Media | No existe operación de edición sobre RegistroAuditoria. | Propuesto (alcance académico)

## Casos de uso
Inventario de casos de uso
SGCD-BH · Proyecto académico RUP — Black Hawk Car Audio
Código | Nombre | Actor(es) | Módulo | Relaciones | Estado
CU-01 | Explorar catálogo por categoría | Visitante | Búsqueda y filtrado |  | Existente (verificado)
CU-02 | Buscar producto | Visitante | Búsqueda y filtrado |  | Existente (verificado)
CU-03 | Filtrar productos | Visitante | Búsqueda y filtrado | «extend» de CU-01 | Existente (verificado)
CU-04 | Consultar ficha técnica | Visitante | Gestión de fichas técnicas |  | Parcial
CU-05 | Comparar productos | Visitante | Comparación de productos |  | Existente (verificado)
CU-06 | Consultar novedades | Visitante | Gestión de contenido y novedades |  | Pendiente de validación
CU-07 | Consultar dónde comprar | Cliente interesado | Gestión de distribuidores |  | Parcial
CU-08 | Enviar consulta por WhatsApp | Cliente interesado; Servicio externo de WhatsApp | Consultas comerciales por WhatsApp | «include» CU-09 | Parcial
CU-09 | Registrar consulta comercial | (incluido por CU-08) | Registro y seguimiento de consultas |  | Propuesto (alcance académico)
CU-10 | Solicitar incorporación como distribuidor | Distribuidor | Gestión de distribuidores |  | Parcial
CU-11 | Autenticarse | Gestor del catálogo | Gestión de usuarios y roles |  | Existente en la plataforma base
CU-12 | Gestionar productos | Gestor del catálogo | Administración del catálogo |  | Existente en la plataforma base
CU-13 | Gestionar categorías | Gestor del catálogo | Administración de categorías |  | Existente en la plataforma base
CU-14 | Gestionar especificaciones técnicas | Gestor del catálogo | Gestión de fichas técnicas |  | Parcial
CU-15 | Gestionar imágenes de producto | Gestor del catálogo | Administración del catálogo |  | Existente en la plataforma base
CU-16 | Gestionar distribuidores | Gestor del catálogo | Gestión de distribuidores |  | Propuesto (alcance académico)
CU-17 | Gestionar contenido y novedades | Gestor del catálogo | Gestión de contenido y novedades |  | Existente en la plataforma base
CU-18 | Dar seguimiento a consultas | Gestor del catálogo | Registro y seguimiento de consultas |  | Propuesto (alcance académico)
CU-19 | Gestionar usuarios y roles | Administrador del sistema | Gestión de usuarios y roles |  | Existente en la plataforma base
CU-20 | Generar reportes administrativos | Administrador del sistema | Reportes administrativos |  | Propuesto (alcance académico)
CU-21 | Consultar auditoría | Administrador del sistema | Seguridad, mantenimiento y auditoría |  | Propuesto (alcance académico)
CU-22 | Gestionar respaldos y mantenimiento | Administrador del sistema | Seguridad, mantenimiento y auditoría |  | Pendiente de validación

## Trazabilidad
Matriz de trazabilidad: necesidad → requisito → caso de uso → componente → prueba
SGCD-BH · Proyecto académico RUP — Black Hawk Car Audio
Necesidad | Descripción | Requisitos | Casos de uso | Componentes | Casos de prueba
NB-01 | Centralizar y estructurar la información de productos | RF-004, RF-017, RF-018 | CU-04, CU-12, CU-13 | COMP-02 WooCommerce, COMP-01 Tema hijo Black Hawk | CP-004, CP-017, CP-018
NB-02 | Facilitar la consulta de especificaciones técnicas | RF-004, RF-005, RF-019 | CU-04, CU-14 | COMP-01 Tema hijo Black Hawk, COMP-02 WooCommerce | CP-004, CP-005, CP-019
NB-03 | Encontrar productos con rapidez (búsqueda y clasificación) | RF-001, RF-002, RF-003 | CU-01, CU-02, CU-03 | COMP-04 Módulo de búsqueda y filtros | CP-001, CP-002, CP-003
NB-04 | Comparar modelos con datos visibles | RF-007, RF-008, RF-009 | CU-05 | COMP-05 Módulo comparador | CP-007, CP-008, CP-009
NB-05 | Conectar compradores con distribuidores | RF-006, RF-011, RF-012, RF-013 | CU-07, CU-08 | COMP-03 YITH Catalog Mode, COMP-06 Módulo de consultas WhatsApp, COMP-07 Módulo de distribuidores | CP-006, CP-011, CP-012, CP-013
NB-06 | Dar trazabilidad a las consultas comerciales | RF-014, RF-023, RF-025 | CU-09, CU-18, CU-20 | COMP-06 Módulo de consultas WhatsApp, COMP-08 Módulo de reportes y auditoría | CP-014, CP-023, CP-025
NB-07 | Actualizar el catálogo y los contenidos de forma autónoma y controlada | RF-010, RF-017, RF-019, RF-020, RF-022 | CU-06, CU-12, CU-14, CU-15, CU-17 | COMP-02 WooCommerce, COMP-09 Núcleo WordPress | CP-010, CP-017, CP-019, CP-020, CP-022
NB-08 | Proteger, mantener y auditar la plataforma | RF-016, RF-024, RF-026, RF-027 | CU-11, CU-19, CU-21, CU-22 | COMP-09 Núcleo WordPress, COMP-08 Módulo de reportes y auditoría, COMP-10 Base de datos MySQL/MariaDB | CP-016, CP-024, CP-026, CP-027
NB-09 | Captar y gestionar nuevos distribuidores | RF-015, RF-021 | CU-10, CU-16 | COMP-07 Módulo de distribuidores | CP-015, CP-021

## Plan de pruebas
Casos de prueba (diseñados; pendientes de ejecución)
SGCD-BH · Proyecto académico RUP — Black Hawk Car Audio
Código | Requisito | Tipo | Caso de prueba | Resultado esperado | Estado | Resultado obtenido
CP-001 | RF-001 | Funcional | Listado y contador de la categoría Subwoofer | Contador = n.º de tarjetas publicadas | Diseñado — no ejecutado
CP-002 | RF-002 | Funcional | Sugerencias en vivo para «sw12» | Solo modelos SW12, respuesta ≤ 1 s | Diseñado — no ejecutado
CP-003 | RF-003 | Funcional | URL filtrada abierta en una sesión nueva | Mismo conjunto de resultados | Diseñado — no ejecutado
CP-004 | RF-004 | Sistema | Campos mínimos en todas las fichas publicadas | 0 fichas sin modelo, categoría o imagen | Diseñado — no ejecutado
CP-005 | RF-005 | Unitaria | Presentador de especificación con estado PENDIENTE | Devuelve la etiqueta «Pendiente de verificación» | Diseñado — no ejecutado
CP-006 | RF-006 | Sistema | Ausencia de precio, carrito y checkout | Sin precio ni «Añadir al carrito» en 20 URL públicas | Diseñado — no ejecutado
CP-007 | RF-007 | Unitaria | Límite de 3 en el comparador | agregar(4.º) → rechazado con aviso | Diseñado — no ejecutado
CP-008 | RF-008 | Integración | Tabla comparativa desde REST | Filas alineadas por atributo; faltantes marcados | Diseñado — no ejecutado
CP-009 | RF-009 | Funcional | Persistencia entre páginas | Misma selección tras navegar | Diseñado — no ejecutado
CP-010 | RF-010 | Funcional | Orden del listado de novedades | Orden descendente por fecha | Diseñado — no ejecutado
CP-011 | RF-011 | Integración | Directorio filtrado por ciudad | Solo distribuidores ACTIVOS de la ciudad | Diseñado — no ejecutado
CP-012 | RF-012 | Unitaria | Construcción del mensaje wa.me | Texto codificado con intención y modelo | Diseñado — no ejecutado
CP-013 | RF-013 | Unitaria | URL canónica incluida en el mensaje | El texto decodificado contiene la URL | Diseñado — no ejecutado
CP-014 | RF-014 | Integración | Registro previo a la redirección | Registro REGISTRADA creado; WhatsApp abre sin demora perceptible | Diseñado — no ejecutado
CP-015 | RF-015 | Funcional | Validación de RUC y consentimiento | Rechazo si el RUC ≠ 11 dígitos o no hay consentimiento | Diseñado — no ejecutado
CP-016 | RF-016 | Sistema | Acceso al panel sin rol interno | Acceso denegado | Diseñado — no ejecutado
CP-017 | RF-017 | Funcional | Publicación con campos obligatorios | Publicación bloqueada si falta un campo | Diseñado — no ejecutado
CP-018 | RF-018 | Funcional | Eliminación de una categoría con productos | Bloqueada con mensaje de reasignación | Diseñado — no ejecutado
CP-019 | RF-019 | Unitaria | Especificación sin fuente | Estado PENDIENTE obligatorio | Diseñado — no ejecutado
CP-020 | RF-020 | Funcional | Imagen sin texto alternativo | Guardado rechazado | Diseñado — no ejecutado
CP-021 | RF-021 | Funcional | Aprobación de una solicitud de distribuidor | Estado ACTIVO y visible en el directorio | Diseñado — no ejecutado
CP-022 | RF-022 | Funcional | Novedad programada | Publicada en la fecha indicada | Diseñado — no ejecutado
CP-023 | RF-023 | Integración | Cambio de estado de una consulta | Transición válida y auditada | Diseñado — no ejecutado
CP-024 | RF-024 | Sistema | El Gestor intenta asignar un rol | Operación no disponible | Diseñado — no ejecutado
CP-025 | RF-025 | Integración | Totales del reporte frente a registros | Coincidencia exacta; CSV válido | Diseñado — no ejecutado
CP-026 | RF-026 | Integración | Auditoría al editar un producto | Registro con usuario, acción e IP | Diseñado — no ejecutado
CP-027 | RF-027 | Sistema | Restauración de respaldo en staging | Sitio operativo; RTO ≤ 4 h | Diseñado — no ejecutado
CP-028 | RNF-002 | Sistema | Diseño adaptable en 5 anchos | Sin scroll horizontal | Diseñado — no ejecutado
CP-029 | RNF-003 | Sistema | Core Web Vitals en home, catálogo y ficha | LCP ≤ 2,5 s; CLS ≤ 0,1 | Diseñado — no ejecutado
CP-030 | RNF-004 | Sistema | Bloqueo tras 5 intentos fallidos | Cuenta bloqueada 15 min | Diseñado — no ejecutado
CP-031 | RNF-001 | Aceptación | Prueba de usabilidad con 5 usuarios | ≥ 4 de 5 inician la consulta sin ayuda | Diseñado — no ejecutado
CP-032 | RNF-010 | Aceptación | Simulacro de recuperación | RPO ≤ 24 h, RTO ≤ 4 h | Diseñado — no ejecutado

## Riesgos
Matriz de riesgos
SGCD-BH · Proyecto académico RUP — Black Hawk Car Audio
Código | Riesgo | Categoría | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | P × I | Nivel | Estrategia de mitigación | Responsable
R-01 | Especificaciones técnicas incompletas o no verificadas | Requisitos | 4 | 4 | 16 | Crítico | Estado de verificación por atributo; publicar «Pendiente de verificación»; validar con el área técnica de la marca. | Analista de negocio
R-02 | Actualización incompatible de plugins de terceros | Técnico | 3 | 4 | 12 | Alto | Plugin propio desacoplado; staging previo a cada actualización; versiones fijadas y reversión. | Arquitecto
R-03 | Cambio en el formato de enlaces de WhatsApp | Externo | 2 | 4 | 8 | Medio | Generador de enlaces centralizado en un único servicio; prueba automatizada del enlace. | Desarrollador
R-04 | Datos de distribuidores desactualizados | Operativo | 4 | 3 | 12 | Alto | Fecha de última verificación y revisión trimestral; estado SUSPENDIDO. | Gestor del catálogo
R-05 | El registro de consultas no refleja el cierre real de la venta | Negocio | 4 | 3 | 12 | Alto | Medir intención y no ventas; estados de seguimiento manuales; declarar la limitación en los reportes. | Jefe de proyecto
R-06 | Rendimiento degradado por imágenes y plugins | Técnico | 3 | 3 | 9 | Medio | Formatos WebP/AVIF, tamaños responsivos, presupuesto de peso por página, auditoría con Lighthouse. | Desarrollador
R-07 | Vulnerabilidades de seguridad en WordPress | Seguridad | 3 | 5 | 15 | Alto | Actualizaciones controladas, segundo factor, privilegio mínimo, WAF, auditoría y respaldos. | Administrador
R-08 | Baja disponibilidad del cliente para validar requisitos | Proyecto | 3 | 3 | 9 | Medio | Sesiones de validación cortas al final de cada iteración; prototipos navegables. | Jefe de proyecto
R-09 | Inestabilidad del entorno temporal de staging | Técnico | 5 | 2 | 10 | Medio | Staging con dominio estable; evidencia archivada; despliegue reproducible. | Analista de pruebas
R-10 | Tratamiento indebido de datos personales | Legal | 2 | 5 | 10 | Medio | Consentimiento, minimización de datos (consultas anónimas), política de privacidad y control de acceso. | Administrador
R-11 | Crecimiento del alcance hacia e-commerce o ERP | Proyecto | 3 | 4 | 12 | Alto | Alcance y exclusiones firmados en el LCO; control de cambios con análisis de impacto. | Jefe de proyecto
R-12 | Capacitación insuficiente del gestor | Operativo | 3 | 3 | 9 | Medio | Manual con capturas, sesión práctica y período de acompañamiento. | Analista de pruebas

## Cronograma
Cronograma por iteraciones (semanas académicas)
SGCD-BH · Proyecto académico RUP — Black Hawk Car Audio
Iteración | Fase | Semanas | Objetivo | Casos de uso | Entregable
I1 | Inicio | S1–S2 | Visión, alcance, modelo del negocio, riesgos y caso de negocio. | — | Visión aprobada (LCO)
E1 | Elaboración | S3–S4 | Requisitos detallados, casos de uso y modelo de dominio. | CU-04, CU-05, CU-08 | SRS y especificaciones de casos de uso
E2 | Elaboración | S5–S6 | Arquitectura, modelo de datos, prototipos y prototipo arquitectónico del flujo de consulta. | CU-08, CU-09, CU-12 | SAD y prototipo (LCA)
C1 | Construcción | S7–S8 | Catálogo, categorías, fichas, especificaciones, imágenes y modo catálogo. | CU-01…CU-04, CU-12…CU-15 | Incremento 1
C2 | Construcción | S9–S10 | Comparador, WhatsApp, registro y seguimiento de consultas. | CU-05, CU-08, CU-09, CU-18 | Incremento 2
C3 | Construcción | S11–S12 | Distribuidores, novedades, roles, reportes, auditoría y seguridad. | CU-06, CU-07, CU-10, CU-16, CU-17, CU-19…CU-22 | Incremento 3 (IOC)
T1 | Transición | S13–S14 | Aceptación, capacitación, despliegue y cierre. | Todos | Versión de producción (PR)

## EDT
Estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS)
SGCD-BH · Proyecto académico RUP — Black Hawk Car Audio
Código | Paquete de trabajo
1 | Proyecto SGCD-BH
1.1 | Gestión del proyecto
1.1.1 | Plan de desarrollo y de iteraciones
1.1.2 | Gestión de riesgos
1.1.3 | Seguimiento y control de hitos
1.2 | Inicio
1.2.1 | Modelo del negocio
1.2.2 | Visión y alcance
1.2.3 | Caso de negocio y viabilidad
1.3 | Elaboración
1.3.1 | Requisitos y casos de uso
1.3.2 | Arquitectura y modelo de datos
1.3.3 | Prototipos y prototipo arquitectónico
1.3.4 | Plan de pruebas
1.4 | Construcción
1.4.1 | C1 Catálogo y fichas
1.4.2 | C2 Comparador y consultas
1.4.3 | C3 Distribuidores, reportes y seguridad
1.4.4 | Pruebas e integración
1.5 | Transición
1.5.1 | Aceptación y usabilidad
1.5.2 | Capacitación y manuales
1.5.3 | Despliegue y respaldo
1.5.4 | Cierre

## Esfuerzo
Estimación de esfuerzo y presupuesto referencial (cifras ESTIMADAS, supuesto académico)
SGCD-BH · Proyecto académico RUP — Black Hawk Car Audio
Fase | Horas-persona | % del esfuerzo | Tarifa hipotética (S/ por hora) | Costo referencial (S/)
Inicio | 40 | 7.1 | 30 | 1200
Elaboración | 140 | 25 | 30 | 4200
Construcción | 300 | 53.6 | 30 | 9000
Transición | 80 | 14.3 | 30 | 2400
Total | 560 | 100 | 30 | 16800
Nota: la tarifa de S/ 30 por hora es un valor hipotético para el ejercicio académico. No representa un costo real de Black Hawk ni una cotización.

## Diccionario de datos
Diccionario de datos (modelo lógico)
SGCD-BH · Proyecto académico RUP — Black Hawk Car Audio
Tabla | Columna | Tipo | Restricción | Descripción
usuario | id_usuario | INT | PK | Identificador
usuario | id_rol | INT | FK → rol | Rol asignado
usuario | nombre | VARCHAR(120) | NOT NULL | Nombre completo
usuario | email | VARCHAR(150) | UNIQUE | Correo de acceso
usuario | password_hash | VARCHAR(255) | NOT NULL | Contraseña cifrada
usuario | activo | BOOLEAN | DEFAULT 1 | Cuenta habilitada
usuario | ultimo_acceso | DATETIME | NULL | Último inicio de sesión
rol | id_rol | INT | PK | Identificador
rol | nombre | VARCHAR(60) | UNIQUE | Administrador / Gestor del catálogo
rol | descripcion | VARCHAR(255) | NULL | Descripción
permiso | id_permiso | INT | PK | Identificador
permiso | clave | VARCHAR(80) | UNIQUE | Capacidad (p. ej., edit_products)
permiso | descripcion | VARCHAR(255) | NULL | Descripción
rol_permiso | id_rol | INT | PK, FK → rol
rol_permiso | id_permiso | INT | PK, FK → permiso
categoria | id_categoria | INT | PK | Identificador
categoria | id_padre | INT | FK → categoria, NULL | Categoría padre
categoria | nombre | VARCHAR(80) | NOT NULL | Nombre visible
categoria | slug | VARCHAR(80) | UNIQUE | Segmento de URL
categoria | descripcion | TEXT | NULL | Descripción
producto | id_producto | INT | PK | Identificador
producto | modelo | VARCHAR(40) | UNIQUE | Modelo exacto (p. ej., BH-4.8DSP)
producto | nombre | VARCHAR(150) | NOT NULL | Nombre comercial
producto | slug | VARCHAR(150) | UNIQUE | URL de la ficha
producto | descripcion | TEXT | NULL | Descripción
producto | estado | ENUM | BORRADOR ¦ PUBLICADO ¦ DESCONTINUADO | Estado de publicación
producto | destacado | BOOLEAN | DEFAULT 0 | Destacado en la home
producto | fecha_publicacion | DATETIME | NULL | Fecha de publicación
producto_categoria | id_producto | INT | PK, FK → producto
producto_categoria | id_categoria | INT | PK, FK → categoria
especificacion_tecnica | id_especificacion | INT | PK | Identificador
especificacion_tecnica | id_producto | INT | FK → producto | Producto
especificacion_tecnica | atributo | VARCHAR(80) | NOT NULL | Nombre del atributo
especificacion_tecnica | valor | VARCHAR(120) | NULL | Valor; NULL si está pendiente
especificacion_tecnica | unidad | VARCHAR(20) | NULL | Unidad de medida
especificacion_tecnica | estado_verificacion | ENUM | VERIFICADO ¦ PENDIENTE | Estado del dato
especificacion_tecnica | fuente | VARCHAR(255) | NULL | Documento de origen
especificacion_tecnica | orden | SMALLINT | DEFAULT 0 | Orden de presentación
imagen_producto | id_imagen | INT | PK | Identificador
imagen_producto | id_producto | INT | FK → producto | Producto
imagen_producto | url | VARCHAR(255) | NOT NULL | Ruta del archivo
imagen_producto | texto_alternativo | VARCHAR(150) | NOT NULL | Texto alternativo
imagen_producto | orden | SMALLINT | DEFAULT 0 | Orden en la galería
imagen_producto | es_principal | BOOLEAN | DEFAULT 0 | Imagen principal
distribuidor | id_distribuidor | INT | PK | Identificador
distribuidor | razon_social | VARCHAR(150) | NOT NULL | Empresa
distribuidor | ruc | CHAR(11) | UNIQUE | RUC (11 dígitos)
distribuidor | region | VARCHAR(60) | NOT NULL | Región
distribuidor | ciudad | VARCHAR(60) | NOT NULL | Ciudad
distribuidor | direccion | VARCHAR(200) | NULL | Dirección del punto de venta
distribuidor | whatsapp | VARCHAR(20) | NOT NULL | Número de contacto
distribuidor | num_tiendas | SMALLINT | NULL | Número de tiendas
distribuidor | estado | ENUM | SOLICITADO ¦ ACTIVO ¦ SUSPENDIDO ¦ RECHAZADO | Estado
distribuidor | consentimiento | BOOLEAN | NOT NULL | Aceptó la política de privacidad
distribuidor | fecha_verificacion | DATE | NULL | Última verificación de datos
consulta_comercial | id_consulta | BIGINT | PK | Identificador
consulta_comercial | id_producto | INT | FK → producto, NULL | Producto consultado
consulta_comercial | id_distribuidor | INT | FK → distribuidor, NULL | Distribuidor asignado
consulta_comercial | id_usuario_atiende | INT | FK → usuario, NULL | Gestor que da seguimiento
consulta_comercial | fecha_hora | DATETIME | NOT NULL | Momento del clic
consulta_comercial | origen | ENUM | FICHA ¦ COMPARADOR ¦ VISTA_RAPIDA ¦ DONDE_COMPRAR ¦ SOPORTE ¦ GENERAL | Página de origen
consulta_comercial | intencion | ENUM | COTIZAR ¦ DONDE_COMPRAR ¦ SOPORTE | Intención declarada
consulta_comercial | url_origen | VARCHAR(255) | NOT NULL | URL consultada
consulta_comercial | mensaje | VARCHAR(500) | NOT NULL | Texto prellenado
consulta_comercial | estado | ENUM | REGISTRADA ¦ ATENDIDA ¦ DERIVADA ¦ CERRADA ¦ DESCARTADA | Estado de seguimiento
consulta_comercial | observacion | TEXT | NULL | Notas del gestor
comparacion | id_comparacion | BIGINT | PK | Identificador
comparacion | fecha_hora | DATETIME | NOT NULL | Momento de la comparación
comparacion | id_sesion_anonima | CHAR(36) | NOT NULL | UUID aleatorio, sin datos personales
comparacion_producto | id_comparacion | BIGINT | PK, FK → comparacion
comparacion_producto | id_producto | INT | PK, FK → producto
comparacion_producto | posicion | TINYINT | 1..3 | Columna en la tabla
novedad | id_novedad | INT | PK | Identificador
novedad | id_autor | INT | FK → usuario | Autor
novedad | titulo | VARCHAR(200) | NOT NULL | Título
novedad | contenido | TEXT | NOT NULL | Cuerpo
novedad | estado | ENUM | BORRADOR ¦ PROGRAMADA ¦ PUBLICADA | Estado
novedad | fecha_publicacion | DATETIME | NULL | Fecha
registro_auditoria | id_registro | BIGINT | PK | Identificador
registro_auditoria | id_usuario | INT | FK → usuario | Autor de la acción
registro_auditoria | fecha_hora | DATETIME | NOT NULL | Momento
registro_auditoria | accion | ENUM | CREAR ¦ MODIFICAR ¦ ELIMINAR ¦ ACCESO | Tipo de acción
registro_auditoria | entidad | VARCHAR(40) | NOT NULL | Entidad afectada
registro_auditoria | id_entidad | BIGINT | NOT NULL | Registro afectado
registro_auditoria | ip | VARCHAR(45) | NOT NULL | Dirección IP (IPv4/IPv6)
registro_auditoria | detalle | TEXT | NULL | Cambios (JSON)

## Mapeo WordPress
Correspondencia del modelo lógico con el almacenamiento físico en WordPress
SGCD-BH · Proyecto académico RUP — Black Hawk Car Audio
Entidad | Almacenamiento físico | Estado
Usuario | wp_users / wp_usermeta | Existente en la plataforma base
Rol, Permiso | wp_options (wp_user_roles) / capabilities | Existente en la plataforma base
Producto | wp_posts (post_type = product) / wp_postmeta | Existente en la plataforma base
Categoria | wp_terms / wp_term_taxonomy (product_cat) | Existente en la plataforma base
EspecificacionTecnica | Atributos de producto (pa_*) + metadatos de verificación | Parcial
ImagenProducto | wp_posts (attachment) / _product_image_gallery | Existente en la plataforma base
Novedad | wp_posts (post_type = post) | Existente en la plataforma base
Distribuidor | wp_posts (post_type = bh_distribuidor) / wp_postmeta | Propuesto (alcance académico)
ConsultaComercial | wp_bh_consulta (tabla propia) | Propuesto (alcance académico)
ComparacionProducto | wp_bh_comparacion / wp_bh_comparacion_producto | Propuesto (alcance académico)
RegistroAuditoria | wp_bh_auditoria (tabla propia) | Propuesto (alcance académico)

## Diagramas
Inventario de diagramas
SGCD-BH · Proyecto académico RUP — Black Hawk Car Audio
Código | Archivo (PNG/SVG/PUML) | Título | Tipo UML | Elementos relacionados
D-01 | D01_cu_negocio | Casos de uso del negocio | Casos de uso (negocio) | NB-01…NB-09
D-02 | D02_cu_general | Casos de uso del sistema: vista general | Casos de uso | CU-01…CU-22
D-03 | D03_cu_catalogo | CU del módulo de catálogo público | Casos de uso | CU-01…CU-06
D-04 | D04_cu_comercial | CU de consultas y distribuidores | Casos de uso | CU-07…CU-10, CU-16, CU-18
D-05 | D05_cu_admin_catalogo | CU de administración del catálogo | Casos de uso | CU-11…CU-17
D-06 | D06_cu_admin_sistema | CU de administración del sistema | Casos de uso | CU-19…CU-22
D-07 | D07_dominio | Modelo de dominio | Clases (conceptual) | Entidades
D-08 | D08_analisis | Modelo de análisis: clases de interfaz, control y entidad | Clases (análisis) | CU-05, CU-08, CU-09
D-09 | D09_clases_catalogo | Clases de diseño: catálogo | Clases | RF-001…RF-009, RF-017…RF-020
D-10 | D10_clases_comercial | Clases de diseño: comercial y seguridad | Clases | RF-011…RF-016, RF-021…RF-026
D-11 | D11_objetos | Objetos: una consulta desde el comparador | Objetos | CU-05, CU-08
D-12 | D12_seq_consulta_producto | Secuencia: consulta de producto | Secuencia | CU-02, CU-04
D-13 | D13_seq_comparacion | Secuencia: comparación de productos | Secuencia | CU-05
D-14 | D14_seq_contacto | Secuencia: contacto con el distribuidor por WhatsApp | Secuencia | CU-07, CU-08, CU-09
D-15 | D15_seq_admin_producto | Secuencia: administración de producto | Secuencia | CU-12, CU-14, CU-21
D-16 | D16_act_proceso_comercial | Actividades: proceso comercial | Actividades | CU-01…CU-09, CU-18
D-17 | D17_act_admin_catalogo | Actividades: administración del catálogo | Actividades | CU-12…CU-15
D-18 | D18_estados_consulta | Estados: ConsultaComercial | Máquina de estados | RF-014, RF-023
D-19 | D19_componentes | Componentes | Componentes | COMP-01…COMP-10
D-20 | D20_despliegue | Despliegue | Despliegue | RNF-003, RNF-004, RNF-006, RNF-010
D-21 | D21_entidad_relacion | Modelo entidad-relación | ER (notación de patas de gallo) | Diccionario de datos
D-22 | D22_arquitectura_capas | Arquitectura lógica en capas | Paquetes | AD-01…AD-07

## Glosario
Glosario técnico
SGCD-BH · Proyecto académico RUP — Black Hawk Car Audio
Término | Definición
Actor | Rol que desempeña una persona o sistema externo al interactuar con el sistema. No es una persona concreta.
Artefacto | Producto de trabajo de RUP: documento, modelo, código o ejecutable.
Caso de uso | Secuencia de acciones que el sistema realiza y que produce un resultado de valor para un actor.
Checkout | Proceso de pago de una tienda en línea; excluido del SGCD-BH.
Clic para chatear (wa.me) | Enlace público de WhatsApp que abre una conversación con un número y un texto prellenado.
Core Web Vitals | Métricas de experiencia de Google: LCP, INP y CLS.
Disciplina (RUP) | Conjunto de actividades relacionadas con un área del proyecto: requisitos, pruebas, etc.
«extend» | Relación en la que un caso de uso añade comportamiento opcional a otro en un punto de extensión.
Hito | Punto de control al final de una fase: LCO, LCA, IOC y PR.
«include» | Relación en la que un caso de uso incorpora siempre el comportamiento de otro.
Iteración | Mini proyecto con un plan y un incremento ejecutable como resultado.
Modo catálogo | Configuración de WooCommerce que oculta precio, carrito y pago.
Plugin | Extensión que agrega funciones a WordPress sin modificar el núcleo.
Rational Rose | Herramienta CASE de IBM Rational para modelado visual con UML.
REST API | Interfaz HTTP de WordPress para leer y escribir datos en formato JSON.
RUP | Rational Unified Process: proceso iterativo e incremental, dirigido por casos de uso y centrado en la arquitectura.
Staging | Entorno de prueba que replica la producción.
Stakeholder | Persona u organización con interés en el resultado del proyecto.
Tema hijo | Tema de WordPress que hereda de otro y conserva sus personalizaciones al actualizarlo.
Trazabilidad | Relación verificable entre una necesidad, un requisito, un caso de uso, un componente y una prueba.
UML | Unified Modeling Language: lenguaje estándar de modelado del OMG.
WooCommerce | Plugin de comercio para WordPress; aquí se usa como motor de catálogo.

## Stakeholders
Identificación de stakeholders
SGCD-BH · Proyecto académico RUP — Black Hawk Car Audio
Stakeholder | Rol | Interés | Influencia | Interés en el proyecto
Gerencia de Black Hawk | Patrocinador | Imagen de marca, canal comercial ordenado, decisiones de alcance. | Alta | Alta
Área comercial | Usuario clave | Recibir consultas con el modelo identificado y derivar a puntos de venta. | Alta | Alta
Gestor de contenidos / marketing | Usuario interno | Actualizar el catálogo sin depender del desarrollador. | Media | Alta
Distribuidores y tiendas | Usuario externo | Recibir clientes derivados y figurar en el directorio. | Media | Alta
Clientes finales | Usuario externo | Encontrar, comparar y consultar productos con información fiable. | Baja | Alta
Equipo de desarrollo (proyecto) | Proveedor | Requisitos estables, acceso a staging, criterios de aceptación claros. | Media | Alta
Proveedor de hosting | Soporte externo | Operación estable del servidor y respaldos. | Baja | Baja
Docente del curso | Evaluador académico | Aplicación correcta de RUP y UML. | Alta | Media